**Структура ГПР и отчета по ГПР**

|  |  |
| --- | --- |
| **Этап работы** | **Раздел отчета** |
| 1. Определение типа и продукта проекта | Введение [на основе Устава проекта]:  – краткое описание проекта;  – описание продукта проекта;  – ограничения и рамки проекта;  – команда проекта и заинтересованные стороны. |
| 2. Планирование проекта | 1. Основные параметры и критерии успеха проекта [на основе Концепции проекта]  2. Источники данных и методы реализации проекта  3. Детальные планы работы по проекту [Дорожная карта проекта, Календарный план проекта, Реестр заинтересованных лиц, Реестр рисков проекта, Реестр открытых вопросов и проблем, Матрица требований, Матрица ответственности] |
| 3. Реализация проекта | 4. Описание хода реализации проекта  5. Выполнение критериев успешности проекта  6. Выполнение этапов и работ проекту  7. Распределение ролей и ответственности участников команды в проекте |
| 4. Описание результатов проекта | 8. Описание результатов проекта [в разрезе компонентов продукта проекта]  Заключение (извлеченные уроки и выводы по результатам проекта) |
| 7. Оформление и защита отчета |  |

Примерная структура отчета по ГПР:

1. Введение [на основе Устава проекта]

a. Краткое описание проекта

b. Описание продукта проекта

c. Ограничения и рамки проекта

d. Команда проекта и заинтересованные стороны

2. Планирование проекта

a. Основные параметры и критерии успеха проекта [на основе Концепции проекта]

b. Источники данных и методы реализации проекта

c. Детальные планы работы по проекту [Дорожная карта проекта, Календарный план проекта, Реестр заинтересованных лиц, Реестр рисков проекта, Реестр открытых вопросов и проблем, Матрица требований, Матрица ответственности]

3. Реализация проекта

a. Описание хода реализации проекта

b. Выполнение критериев успешности проекта

c. Выполнение этапов и работ проекту

d. Распределение ролей и ответственности участников команды в проекте

4. Описание результатов проекта

a. Описание результатов проекта [в разрезе компонентов продукта проекта]

b. Извлеченные уроки и выводы по результатам проекта

5 Приложения

Структура отчета и презентации для каждой группы согласовывается с руководителем.