## Инструкции
NB: строки "проект" и "PM" обязательны для заполнения (соотвтетственно - вносится название проекта и фамилия и имя менеджера проекта)
Поле | Алгоритм заполнения
ID | Уникальный идентификатор требования (s + инкремент)
Описание требования | Подробное описание требования (функциональные и не функциональные характеристики)
Автор | Автор требования (т.е. тот кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал названное в настоящий файл)
Дата | Когда требование впервые стало известно команде
Документ выявления | Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.)
Статус требования | Открыто / закрыто / отменено
Заменено на (ID) | Если настоящее требование изменилось - оно "закрывается" (отметка в столбце "статус требования"), заводится новое , с новым ID (он указывается и в данном столбце)
Последователь чего? (ID) | Если настоящее требование это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника
Спецификация (ID) | Если формировался технический документ, формализующий постановку задачи по данному требования - то указать его ID
Модуль | Название модуля ПО в который войдет реализуемое требования (назвать или перечислить через запятую)
Дата реализации | Дата внутренней приемки (внутри команды проекта)
Дата приемки | Дата приемки заказчиком
Документ приемки (ID) | Документ подтверждающий приемку заказчиком
Дополнительные комментарии | Любые комментарии

## Матрица отслеживания требований
Матрица требований | [8 empty] | Матрица требований
Проект | Площадка для выгула собак
Команда
ID | Описание требования | Автор | Дата выявления | Документ выявления (ID) | Статус требования | Заменено на (ID) | Последователь чего? (ID) | Спцеификация (ID) | Модуль | Дата реализации | Дата приемки | Документ приемки (ID) | Дополнительные комментарии
rq-1 | Инициаторы проекта должны собрать подписи о необходимости установки площади для выгула собак; обозначить время выгула собак. |  | 2022-03-25 | Отчет о проведении онлайн совещания путем социальных сетей | Взято в работу |  |  |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-26 | Отдельный документ с требованиями
rq-2
rq-3
rq-4
rq-5
rq-6
rq-7
rq-8
rq-9 | Соблюдение всех норм бригадой рабочих строительных работ на площадке для выгула собак, уборка территории от сорняков, установка забора высотой 1,5 м, установка песчаного покрытия, укрепление забора, установка оборудования(горка, балансир, бум, туннель, кольцо, слалом, оснащенная урнами и пакетиками для уборки за питомцами) | ПАО "Уралкалий" | 2022-03-25 | Договор строительных работ | Ожидает рассмотрения
rq-10 | Установка логотипа спонсора | ПАО "Уралкалий" | 2022-03-25 | Договор | Ожидает рассмотрения
rq-11
rq-12
rq-13
rq-14
rq-15
rq-16
rq-17
rq-18
rq-19
rq-20
rq-21
rq-22
rq-23
rq-24
rq-25
rq-26
rq-27
rq-28
rq-29
rq-30
rq-31
rq-32
rq-33
rq-34
rq-35
rq-36
rq-37
Note on A4: Автор: Уникальный идентификатор требования (s + инкремент)
Note on B4: Автор: Подробное описание требования (функциональные и не функциональные характеристики)
Note on C4: Автор: Автор требования (т.е. тот кто НАЗВАЛ требование команде, а не тот, кто записал названное в настоящий файл)
Note on D4: Автор: Когда требование впервые стало известно команде
Note on E4: Автор: Документ, формализовавший названное требование (отчет об интервью, протокол совещания и т.д.)
Note on F4: Автор: Открыто / закрыто / отменено
Note on G4: Автор: Если настоящее требование изменилось - оно "закрывается" (отметка в столбце "статус требования"), заводится новое , с новым ID (он указывается и в данном столбце)
Note on H4: Автор: Если настоящее требование это результат изменения предыдущего, то в данном столбце указывается ID предшественника
Note on J4: Автор: Название модуля ПО в который войдет реализуемое требования (назвать или перечислить через запятую)
Note on K4: Автор: Дата внутренней приемки (внутри команды проекта)
Note on L4: Автор: Дата приемки заказчиком
Note on M4: Автор: Документ подтверждающий приемку заказчиком
Note on N4: Автор: Любые комментарии